## Foglio1
MATRICE DEI RISCHI | [8 empty] | SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE
Tipo di rischio | Probabilità del verificarsi del rischio | Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio | Possibilità di mitigazione del rischio se trasferito al privato | Strumenti per la mitigazione del rischio | Rischio a carico del pubblico | Rischio a carico del privato | Art. contratto che identifica il rischio | Note Giustificative | Probabilità del verificarsi del rischio | Valore Economico associato alla manifestazione del rischio (range) | Note Giustificative
Rischio di costruzione
Rischio di commissionamento | nessuna
rischio amministrativo | media | SI (art.15.4.4 lettera a) |  |  |  | X | artt.6.3,7.1,14.7. | Il rischio è connesso al notevole ritardo o al diniego delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti pubblici con conseguenti ritardi nella costruzione ( Pareri, autorizzazioni, licenze)
rischio espropri | nessuna | [6 empty] | Il rischio è correlato a ritardi o a maggiori costi per espropri. In questo caso l'area è nella piena disponibilità della P.A. Concedente.
rischio ambientale | Bassa |  |  |  |  | X |  | Il rischio può verificarsi sia in fase di costruzione che di gestione ed è connesso all'eventuale contaminazione dell'ambiente esterno. Le contaminazioni e le relative bonifiche potrebbero ritardare la realizzazione dell'opera, nonchè interrompere l'attività produttiva e compromettere la fornitura dei vettori energetici. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale rischio può essere rappresentato dallo sversamento di liquidi tossico-nocivi, dalla dispersione nell'atmosfera di alcuni inquinanti, ecc...
Rischio di progettazione | media | SI (art.15.4.4 lettera a) | esaustività, completezza, affidabilità del progetto | verifica e validazione |  | X | artt.6.3, 7.1, 10.2.2. , 10.2.6, 14.7 | Il rischio è connesso alla sopravvenienza di necessari interventi correttivi al progetto derivanti da errori o omissioni di progettazione tali da incidere significatamente sui tempi di realizzazione dell'opera.
Rischio di disponibilità ed adeguatezza della tecnologia | Bassa |  |  |  |  | X |  | Il rischio è connesso alla previsione di utilizzare tecnologie e macchine non ancora nella disponibilità del normale mercato o all'utilizzo di soluzioni progettuali vetuste che non consentono di raggiungere le prestazioni richieste dal contratto
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto | media | SI (art.15.4.4 lettera a) | piano dei controlli condiviso tra Affidatario, Direzione Lavori e Collaudatore | collaudo in corso d'opera |  | X | artt.7.1, 14.3.1, 14.3.3. | Il rischio è collegato al mancato rispetto degli standard di progetto
rischio di aumento dei prezzi o di indisponibilità dei fattori produttivi | bassa | SI (art.15.4.4 lettera a) |  |  |  | X | artt.5.4,7.1, 14.3.4 | Il rischio è legato ad una errata valutazione tecnica economica dei fattori produttivi
rischio di errata valutazione di tempi e costi | media | SI (art.15.4.4 lettera a) |  |  |  | X | artt.5.4,7.1, 14.3.4 | Il rischio è connesso ad una errata valutazione dei tempi e dei costi di costruzione anche in realzione alle varianti richieste dal Concedente
Rischio di inadempimenti contrattuali da parte di fornitori e subappaltatori | media | SI (art.15.4.4 lettera a) |  |  |  | X | artt. 7.1., 12.2. | Il rischio è connesso ai ritardi o alle inadempienze dei fornitori e/o dei subappaltatori rispetto alle condizioni contrattuali assunte con il Concessionario
Rischio di domanda
Rischio di contrazione della domanda di mercato | nessuna | [6 empty] | Il rischio è connesso alla domanda del Concedente realtiva al servizio offerto. In questo caso la domanda dei vettori energetici da parte del Concedente è garantita nei termini contrattuali
Rischio di contrazione della domanda specifica | nessuna | [6 empty] | In questo caso l'obbligazione è esclusiva
Rischio di disponibilità
Rischio di manutenzione straordinaria | bassa | SI (art.15.4.1.) | rispetto del piano delle manutenzione | piano delle manutenzioni |  | X | artt.15.4., 15.5.,29.2.,35.3 | Il rischio è connesso ad una progettazione o a una costruzione non adeguata con conseguente aumento dei costi previsti
Rischio di performance | bassa | SI (art.15.4.1.) | rispetto del piano delle manutenzioni | piano delle manutenzioni |  | X | artt.15.4., 15.5.,29.2.,35.3 | Il rischio deriva da servizi offerti non conformi agli standard tecnici e funzionali previsti con conseguente riduzione dei ricavi previsti
Rischio di obsolescenza tecnica | media | SI (art.15.4.1.) | rispetto del piano delle manutenzioni | piano delle manutenzioni |  | X | artt.15.4., 15.5.,29.2.,35.3 | Il rischio è legato all'aumento dei costi manutentivi derivanti da una più rapida obsolescenza tecnica delle apparecchaiture e macchine installate e degli impianti realizzati.
Altri rischi
rischio normativo-politico-regolamentare | bassa | SI (art.20.1.) |  |  | X |  | Allegato 2 Convenzione "cause di forza maggiore" | Il rischio deriva dall'avvento imprevisto, rispetto alle condizioni contrattuali, di modifiche normative e che possano determinare un aumento dei costi per il conseguente adeguamento nonché costi legati ad azioni contro la nuova normativa.
rischio finanziario | media | SI (art.29.4) |  |  |  | X | artt.10.3.6.,20.4., 29.2 | Il rischio è relativo al mancato reperimento delle risorse per il finanziamento a copertura dei costi o in un aumento dei tassi di interesse e/o di un mancato rimborso di una o più rate del finanziamento, con un relativo aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione.
Rischio delle relazioni industriali | media | SI (art.12.2.) |  |  |  | X | art.12.2. | Il rischio è legato alle relazione con altri soggetti che influenzano negativamente costi e tempi di consegna
rischio di valore residuale | nessuno |  |  |  |  | X | artt.19.3., 35.4. | Il rischio secondo le previsioni di contratto è nullo in quanto il riscatto è pari a zero ovvero a "devoluzione gratuita"