## Foglio1
CRONOPROGRAMMA PER INSTALLAZIONE DELLE DIAGNOSTICHE RX PRESSO OSPEDALE MAGGIORE E DI S. GIOVANNI IN PERSICETO INQUADRAMENTO GENERALE
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- FINE STAND STILLS |  | 1° MESE | 2° MESE |  | 3° MESE |  | 4° MESE
OSPEDALE MAGGIORE | PROGETTAZIONE ESECUTIVA
APPROVAZIONE
LAVORI PER COMPLETAMENTO SALA RX
CONSEGNA E INSTALLAZIONE RX
COLLAUDI LAVORI E DELL'INSTALLAZIONE (Ia FASE)
OSPEDALE S.GIOVANNI IN PERSICETO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA
APPROVAZIONE
SMONTAGGIO RX
LAVORI PER COMPLETAMENTO SALA RX
CONSEGNA E INSTALLAZIONE RX
COLLAUDI LAVORI E DELL'INSTALLAZIONE (Ia FASE)
|  | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - FINE STAND STILLS |  |  | CONSEGNA LOCALI MAGGIORE
|  | MAGGIORE |  |  | CONSEGNA LOCALI MAGGIORE
|  | S.GIOVANNI |  | SMONTAGGIO E SMALTIMENTO S.GIOVANNI |  |  | CONSEGNA LOCALI S.GIOVANNI
CRONOPROGRAMMA INSTALLAZIONI - DA COMPLETARE E OGGETTO DI VALUTAZIONE
|  |  | 1° MESE | 2° MESE |  | 3° MESE |  | 4° MESE
OSPEDALE MAGGIORE | INIZIO ATTIVITA' (CONSEGNA LOCALI) | MASSIMO 20 GIORNI SOLARI CONSECUTIVO
CONSEGNA DELLE DIAGNOSTICHE
INIZIO INSTALLAZIONE
FINE INSTALLAZIONE
MESSA IN FUNZIONE (CONSEGNA VERBALE MESSA IN SERVIZIO)
OSPEDALE S.GIOVANNI IN PERSICETO | INIZIO SMONTAGGIO APPARECCHIATURE DIAGNOSTICA | MASSIMO 5 GIORNI SOLARI CONSECUTIVO
FINE SMONTAGGIO E TRASFERIMENTO
LAVORI (NON OGGETTO GARA )
| INIZIO ATTIVITA' CONSEGNA LOCALI | MASSIMO 20 GIORNI SOLARI CONSECUTIVO
CONSEGNA DELLE DIAGNOSTICHE
INIZIO INSTALLAZIONE
FINE INSTALLAZIONE
MESSA IN FUNZIONE (CONSEGNA VERBALE MESSA IN SERVIZIO)