## Foglio1
CRONOPROGRAMMA PER INSTALLAZIONE DI TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO PRESSO OSPEDALE DI BENTIVOGLIO - AUSL DI BOLOGNA INQUADRAMENTO GENERALE
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- FINE STAND STILLS | 1° MESE | 2° MESE | 3° MESE | 4° MESE
OSPEDALE | PROGETTAZIONE ESECUTIVA
APPROVAZIONE
SMONTAGGIO E SMALTIMENTO ATTUALE TC
LAVORI PER COMPLETAMENTO SALA TC
CONSEGNA E INSTALLAZIONE TC
MESSA IN FUNZIONE (CONSEGNA VERBALE DI INSTAlLLAZIONE)
COLLAUDO LAVORI
COLLAUDO INSTALLAZIONE (Ia FASE)
INIZIO ATTIVITA'- CONSEGNA LOCALI
5 GG
21 GG
CONSEGNA DIAGNOSTICA
15 GG
7 GG
15 GG
7 GG
FINE ATTIVITA' - VERBALE DI INSTALLAZIONE