## Foglio1
legenda
PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 14 giorni solari | ditta aggiudicataria
APPROVAZIONE | 7 giorni solari | AUSL
CONSEGNA LOCALI |  | AUSL
SMONTAGGIO ATTUALE TC | 4 giorni solari | ditta aggiudicataria
LAVORI EDILI PER COMPLETAMENTO SALA TC | 35 giorni solari | ditta aggiudicataria | 35 gg naturali e consecutivi
LAVORI IMPIANTISTICI PER COMPLETAMENTO SALA TC |  | ditta aggiudicataria |  | 15 gg naturali e consecutivi
CONSEGNA E INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE TC | 20 giorni solari | ditta aggiudicataria
COLLAUDI LAVORI |  | AUSL
COLLAUDI TC (FASE 1) | 7 giorni solari | AUSL